附件1

珠海体育社会组织建设、管理采购项目需求方案

一、项目特点及实施依据

为贯彻落实《体育强国建设纲要》，按照《珠海市全民健身实施计划（2021-2025）》的相关要求，参照广东省体育局《促进省级体育社会团体健康有序发展的实施意见（试行）》，拟通过引入专业机构加强对体育社会组织的扶持管理，进一步提升珠海市体育社会组织管理和业务能力，营造良好发展环境，引导各类体育社会组织正规化发展，推动体育社会组织的组织化、实体化发展，促进体育事业的高质量发展。

- 具体工作任务及要求

- （一）年报初审、走访：组织行业内专家协助对市文化广电旅游体育局为业务主管单位的近100家体育社会组织进行年报资料初审，并完成不少于20%的体育社会组织现场走访抽检。

（二）召开专家评审会：根据实地调研和资料审核，组织社会组织管理专家召开专家评审会，并出具评审报告10份，内容包括：年报监测情况汇总表、走访记录表、社会组织基础条件、内部治理情况、财务管理情况统计分析，业务发展方向及能力提升建议等。

（三）组织4期体育社会组织经验分享会、业务发展沙龙，以优秀组织经验分享会、业内专家交流会、会员互助合作、行业发展探讨等多种内容和形式组织不少于4场分享交流会，每场不少于30人。

（四）体育社会组织专题培训1期：包括体育社会组织规范化管理和业务能力提升内容（不少于3课时），内容涵盖政策法规、公文处理、档案管理、工作研究、安全急救、竞赛组织管理、活动宣传等内容的培训，提升各体育社会组织的业务能力。收集编辑《体育政策法规管理文集》（不少于350页）。

（五）骨干培训与调研：组织市体育总会业务骨干及重点协会代表约12人，通过系统培训和实地交流形式，学习江浙沪地区城市的优秀体育社会组织建设管理经验（含市体育总会人员交通食宿费，外单位参加人员往返交通费用由所在单位承担，其它费用由中标单位负责）。

（六）体育社会组织开放日：结合“珠海市民健身运动会启动宣传”期间举办一场社会组织公益开放日，展示社会组织建设成就，集中推广社会组织品牌项目。要求：不少于40家体育社会组织参加，50个展板设置。

- 三、工作完成时限及绩效考核

- （一）服务时限

2023年10月至2024年5月

- （二）绩效目标和绩效评价

本次项目由采购单位进行监督管理，项目执行完成后，按照市财政绩效管理工作总体部署按时向采购单位提交《项目绩效评估报告》。具体考核验收内容包括：

1、2023年度珠海市体育社会组织评审报告10份；

- 2、四期体育社会组织经验分享会、业务发展沙龙签到表和图片、总结报告；

- 4、体育社会组织专职人员培训签到表、总结、图片；

- 5、《体育政策法规管理文集》电子版一份；

- 6、骨干培训与调研工作总结及图片、签到表；

- 7、体育社会组织开放日宣传、总结及图片；

- 8、相关内容的宣传推广、新闻报道材料及相关工作成果报告。

- 委托内容需由采购单位组成验收小组，验收合格后支付相关尾款费用。

- 四、上述服务条款解释权归采购单位，未尽事宜另行通知。