# 珠海市军休大学运营服务项目方案

- 一、项目背景及概况

珠海市军队离休退休干部服务中心（以下简称“市军休中心”）是服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。市军休中心下设3个站，分别是香洲服务站、前山服务站、高新区服务站。截止2024年10月，移交安置在市军休中心的军休干部共有354名。

为进一步强化军休干部思想政治引领和精神文明建设，打造军休干部精神文化生活新平台，助力军休干部老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为，根据《广东省退役军人事务厅办公室转发退役军人事务部办公厅关于做好军休大学建设工作的通知》要求，市军休中心2022年筹建珠海军休大学，2023年9月获退役军人事务部军休服务管理司批复同意，正式成立珠海市军休大学。

珠海市军休大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，突出政治办校，以加强思想政治引领为根本，以满足军休干部需求为中心，以发挥军休干部作用为导向，紧密贴合我市军休干部特点及需求，着力打造高质量、有特色的军休大学，全面构建军休干部思想教育新高地、精神文化新园地、作用发挥新平台，不断增强军休干部的荣誉感、归属感、获得感。

- 二、服务对象

- 珠海市军休中心全体军休干部

- 三、需求分析

- 1、老有所养：

- 军休干部为国家和人民做出了重要贡献，他们理应得到妥善的照顾和关怀。这不仅是对他们的尊重与敬意，也是国家和社会应尽的责任。我们要在日常开展活动中，为军休干部提供良好的活动环境和设施，如舒适的活动场所、完善的娱乐设施等，以满足他们日常生活的各种需求，让他们感受到国家和社会的关爱，满足他们老有所养的需求，使他们能够安享晚年。

- 2、老有所乐：

- 身体健康又精力充沛的军休干部，迫切希望军休服务机构多组织一些康娱文体活动，丰富他们的文娱生活，提高幸福指数，因此，让军休干部保持较高的活动频率，积极地参与社会活动，促进其晚年生活的适应，过上快乐的晚年生活就显得更重要了。

- 3、老有所医：

- 多数军休干部患有不同程度的疾病，对医疗保障需求高。医疗保障问题是军休干部们最关注的问题，除了自身疾病的治疗，也需要有日常的养生。

- 4、老有所学：

- 在战争年代，他们曾是民族独立、人民解放的开拓者；和平时期，他们是国家安宁、社会和谐的守卫者。俗话说：“活到老，学到老”，军休干部又是文化水平较高的群体，他们更渴望有优质的老年教育服务能提供给他们学习与借鉴，在兴趣爱好得到发挥、军人家风得到传承的同时，能陶冶情操、开阔视野，进一步弘扬家国情怀，永葆军人特色。

- 5、老有所教：

- 军休干部受教育的程度高，需要有组织系统性的教育，进而提高素质教育水平，使其在得到教授的同时，帮助他们紧跟国家政策方针和时事热点，不断增强对国家经济社会发展的认同感和自豪感。

- 6、老有所为：

- 军休干部渴望发挥余热，支持和鼓励军休干部投入社会活动中，有助于军休干部发挥自我，提升自我价值感和荣誉感，和社会维持联系，端正思想态度，迈向积极正向的晚年生活。

- 四、服务目标

- 珠海市军休大学秉持“政治建校、特色立校、服务兴校、从严治校”的办学理念，以“有领导、有场地、有队伍、有经费”为标准，围绕“老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为”的建校方针，打造“1（校本部）+3（前山站、香洲站、高新站分校）+N（特色教学课程）”的标准化、高质量、有特色的军休老年大学。

- 根据军休干部的特点需求，以线上线下相结合的模式，为军休干部提供优质的教育学习资源，满足他们多样化的学习需求，促进其终身学习和全面发展。

- 建设体现特色的优秀师资队伍。通过引入专业师资、聘用军休干部、利用社会力量的形式，为军休大学形成教师库，发挥军休干部的优势和作用，为社会做出积极贡献。

- 搭建军休干部交流互动平台，打造共建共享的教育培训场地。充分挖掘发挥市老年大学、市开放大学、军休中心的现有场地、设施、师资条件，开设精品教学和活动组织，传承和弘扬军队优良传统和文化，丰富他们的精神文化生活，增强他们归属感和幸福感。

- 五、服务周期

- 2024年12月下旬--2025年4月下旬（四个月）

- 六、服务理论及依据

- 1、优势视角和增能理论

- 该理论认为，每个人、群体、组织和社区都有其内在的能力，包括天赋、知识、社会支持和资源，只要存在适当的条件，就可以建设性地发挥自身功能。运用在军休干部服务里去，我们坚信每位军休干部，即使人到暮年，只要提供适当的服务，即可发挥其自身功能，实现自我价值，提升其效能感。

2、活动理论

活动理论与社会撤离理论的基本观点正好相反，认为活动水平高的对象比活动水平低的对象更容易对生活感到满意和更能适应社会。 现代医学证明，勤于用脑的人比懒于用脑的人，脑力活动退化的速度要缓慢得多，较少说话的对象比常有陪伴的对象更多患其他疾病。因此，让军休干部保持较高的活动，积极参与社会生活，对防止大脑退化具有毋庸置疑的作用。

3、生命历程理论

生命历程理论来自芝加哥学派对移民的研究，是国际上正在兴起的一种跨学科理论，它侧重于研究剧烈的社会变迁对个人生活与发展的显著影响，将个体的生命历程看做是更大的社会力量和社会结构的产物。生命历程理论的基本分析范式，是将个体的生命历程理解为一个由多个生命事件构成的序列，同样一组生命事件，若排序不同，对一个人人生的影响也会截然不同。军休干部到了退休的历程，也是生命中的一个事件，是避免不了的，怀旧过去，加珍惜当下美好生活，构建积极的人生观，进而发挥余热，总结人生成就，提高幸福指数。

七、服务内容

- 根据珠海军休大学办学思路、办学建设方案，以加强思想政治引领为根本，以满足军休干部需求为中心，以发挥军休干部作用为导向，紧密贴合我市军休干部特点及需求，助力军休中心打造高质量、有特色的军休大学，全面构建军休干部思想教育新高地、精神文化新园地、作用发挥新平台，不断增强军休干部的荣誉感、归属感、获得感。

（一）课程优化

1、根据日常需求评估结果，结合军休干部的特点和兴趣爱好，优化军休大学的课程设置。开设政治理论、文化艺术、体育运动、语言学习等课程。

2、针对不同学员的学习需求，在注重基础知识和基本技能的同时，注重培养学员的综合能力和创新思维，并为有较高水平和特殊需求的学员提供个性化的教学服务，鼓励他们进行深入学习和研究。

3、邀请专业教师和行业专家担任授课教师，建立教师资源库。鼓励教师根据军休干部的实际情况，采用多样化的教学方法，如讲授法、演示法、讨论法、实践法等，提高教学效果。

（二）教学支持

1、为教师提供教学辅助服务，包括课程资料的收集、整理和制作，教学设备的维护和管理，教学场地的布置和安排等。

2、建立教学反馈机制，定期收集军休干部对教学的意见和建议，及时反馈给教师，帮助教师改进教学方法和教学内容。同时，鼓励军休干部积极参与教学评价，对教师的教学工作进行评价和打分，促进教师不断提高教学水平。

（三）活动组织

1、文化活动

组织开展文艺演出活动，如歌唱比赛、舞蹈表演、戏曲演唱、诗歌朗诵等，为军休干部提供展示自我的舞台，增进他们之间的交流和互动。

2、体育活动

组织开展日常体育健身活动，如太极拳、门球等，邀请专业教练进行指导，定期组织练习和交流活动，培养军休干部的体育锻炼习惯。

组织开展各类体育比赛和交流活动，加强与其他单位和社区的体育交流与合作，促进军休干部的社会融入。

3、娱乐活动

组织开展影片鉴赏、生日会等娱乐活动，丰富军休干部的业余生活，缓解他们的心理压力。

举办节日庆祝活动，如春节联欢会、端午游园会、中秋游园会等，营造欢乐祥和的节日氛围，让军休干部感受到组织的关怀和温暖。

开展户外拓展活动，如踏春等，让军休干部亲近大自然，放松身心，增进彼此友谊及对大自然的热爱。

（四）社会参与

1、讲师团宣讲活动

深挖军休干部特长，扩建军休干部讲师团队伍，扩大宣讲内容及覆盖面，充分发挥军休干部的“四个优势”，继续为社会发展贡献力量，助于军休干部发挥余热，提升自我价值感和荣誉感。

2、志愿服务活动

建立军休干部志愿服务队，根据军休干部的专业特长和兴趣爱好，组织开展各类志愿服务活动，如关爱孤寡老人、帮扶贫困儿童、义务植树、义务献血、科普宣传等。

加强与社会公益组织的合作与交流，拓展志愿服务领域和项目，为军休干部提供更多参与志愿服务的机会。同时，对军休干部在志愿服务活动中的表现进行表彰和奖励，激励更多的军休干部参与到志愿服务中来。

3、社会资源整合

积极整合社会资源，为军休干部提供更多的社会服务和支持。加强与医疗机构、养老机构、文化机构、体育机构等的合作，为军休干部提供医疗保健、养老服务、文化娱乐、体育健身等方面的优惠政策和便利条件。

建立军休干部社会支持网络，充分利用互联网平台，为军休干部提供信息咨询、在线学习、社交互动等服务，拓展军休干部的社会支持渠道。

八、项目产出（项目量化指标）：

| 服务内容及名称 |  | 服务对象 | 服务指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化艺术 | 线上微课堂 | 军休干部 | 1个系列 |  |
|  | 国画学习小组 | 军休干部 | 12节 | 按实际情况开展。 |
|  | 葫芦丝学习小组 | 军休干部 | 12节 | 按实际情况开展。 |
|  | 珠海军休干部合唱艺术团 | 军休干部 | 15节 | 按实际情况开展。 |
| 体育运动 | 太极拳学习小组 | 军休干部 | 12节 | 按实际情况开展。 |
|  | 门球学习小组 | 军休干部 | 15节 | 根据实际情况开展。 |
| 康养娱乐 | 集体生日会 | 军休干部 | 4个月 |  |
|  | 节日主题活动 | 军休干部 | 3场 | 根据春节、三八、踏春节日或特定需要设计主题活动。 |
| 第二课堂 | 志愿活动 | 军休干部 | 3场 | 军休干部互助服务。 |

- 九、运营管理

1.组织架构

1.1设立军休大学校长、副校长，负责学校的全面管理和领导工作。

1.2设立线上、线下管理员、技术人员等岗位人员，负责学校的教学管理，后勤保障、学员管理、军休大学的活动开展等具体实施工作。

1.3成立教学监测督导组，负责对教学质量进行监督和评估。

2.管理制度

2.1制定学校各项管理制度，如教学管理制度、教师管理制度、学员管理制度、财务管理制度、安全管理制度等，确保军休大学运营管理规范化、制度化。

2.2加强制度的宣传和培训，使全体教师学员等熟悉和掌握各项管理制度，自觉遵守制度规定。

3.财务管理

3.1建立健全财务管理制度，合法合规规范财务管理流程，加强财务监督和审计。

4.安全管理

4.1建立健全安全管理制度，加强安全教育和培训，提高教师学员的安全意识和防范能力。

4.2定期开展安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患，确保军休大学的教学和生活秩序安全稳定。

4.3制定应急预案，加强应急演练，提高应对突发事件的能力。

十、学员管理

1.入学管理

1.1制定入学条件和程序，对报名学员进行资格审核招募，确定录取名单。

1.2为新学员办理入学手续，发放学员证、学习资料等。

2.学籍管理

2.1建立学员学籍档案，记录学员的基本信息、学习成绩、考勤情况等。

2.2对学员的学籍进行动态管理，及时更新学员的学习情况和信息。

3.日常管理

3.1制定学员管理制度，规范学员的行为举止和学习纪律。

3.2加强学员的考勤管理，定期公布学员的考勤情况。

3.3组织学员开展兴趣班级活动和自组织活动，增强学员的凝聚力和团队合作精神。

4.考核评价

4.1建立学员考核评价机制，对学员的学习成绩、实践能力、综合素质等进行考核评价。

4.2定期组织考试和考核，颁发结业证书和荣誉证书，对优秀学员进行表彰和奖励。

十一、岗位职责

| 岗位 | 岗位要求及岗位职责 |
| --- | --- |
| 军休大学线下管理员 | 大学专科及以上学历，拥有5年以上项目服务管理经验，有较强的活动策划能力和综合协调能力，熟练掌握各类常规办公软件、有一定的文字功底，持助理社工师证优先。负责制定、实施军休大学线下教学计划、对军休大学员招生及管理、课程管理、教师安排、教学用品采购管理、军休大学线下活动的组织、策划开展等，与相关部门沟通协调办学工作。 |
| 军休大学线上管理员 | 大学专科及以上学历，拥有5年以上网络管理服务经验，熟练掌握各类常规办公软件，精通photoshop、剪映等多媒体软件；具备一定的电脑维修及维护能力，持网络管理员证书、助理社工师证优先。负责制定、实施军休大学线上教学计划、课程管理、场地管理、军休大学电脑和网络维护、活动影视资料拍摄、剪辑等工作。 |
| 技术人员 | 大学专科及以上学历，拥有2年以上活动开展经验，持助理社工师证优先。负责军休大学组织的各项活动的实施开展，并对军休大学学员保持良好沟通，听取意见，提出改进教学质量的意见和建议。 |
| 监测督导 | 大学本科及以上学历，拥有10年以上社会工作领域管理与服务经验，持中级社工师证优先。负责对军休大学服务团队在执行过程中质量的把控督导评估工作。 |

- 十二、项目进度安排

| 项目实施步骤 | 时间 | 项目实施内容安排 |
| --- | --- | --- |
| 筹备和启动阶段 | 2024年12月 | 1、制定军休大学建设运营方案，做好制度建设和组织架构规范，并明确团队成员的分工职责；统筹组织招募学员，制定完善、可行的服务运营模式； 2、通过强化推广和宣传，使更多的军休干部和军休中心的工作人员了解和认识军休大学； 3、筹备服务所需的物资和设备，如教学器材、活动道具、办公用品等。 |
| 项目实施阶段 | 2024年12月～2025年4月 | 1、根据军休大学运营管理服务方案，组织实施运营管理工作； 2、关注学员和教师的需求变化，及时调整课程设置和教学方式，提高学校的服务质量和水平； 3、优化课程设置，组织开展教学活动，为军休干部提供优质的教学服务。组织开展各类文化、体育、娱乐活动，丰富军休干部的精神文化生活；组织军休干部参与社会实践和志愿服务活动，促进他们的社会融入；整合社会资源，为军休干部提供更多的社会支持和服务； 4、对军休大学教学过程进行质量监督、控制和过程评估。 |
| 评估总结阶段 | 2025年4月 | 1、建立服务档案，对服务过程中的各类资料进行收集、整理和归档，为服务评估和后续服务提供依据； 2、总结反思军休大学运营管理经验，建立持续改进机制，不断总结经验教训，完善各项管理制度和工作流程。 |

- 十三、风险注意事项

- 1、事项一：充分尊重军休干部的意愿和需求，在服务过程中注重与军休干部的沟通和交流，确保服务内容和方式符合他们的实际情况和期望。

- 2、事项二：关注军休干部的身体状况和安全问题，在组织开展活动时，要根据军休干部的身体特点和健康状况，合理安排活动内容和强度，做好安全保障措施，确保军休干部的人身安全。

- 十四、社会合作与交流

- 1.与其他相关大学合作

- 1.1加强与其他市的军休大学、老年大学的交流与合作，学习借鉴他们的先进经验和管理模式。

- 1.2开展校际间的教学交流、学员互动、文化活动等，促进共同发展。

- 2.与社区合作

- 2.1积极与社区合作，开展社区教育和文化活动，为社区居民提供服务。

- 2.2利用社区资源，为军休大学学员提供实践和服务平台，增强学员的社会责任感和使命感。

- 3.与企业合作

- 3.1寻求与企业的合作机会，争取企业的支持和赞助，为学校的发展提供资金和物资保障。

- 3.2与企业合作开展培训和实践活动，为学员提供平台社会参与发展机会。

- 十五、项目预算

| 支出项目 |  | 预算支出金额(元) | 预算支出金额计算依据或情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 管理员 | 93940 | 线下管理员1人、线上管理员1人薪酬福利，含基本工资、岗位工资、五险一金、绩效考核及其他补贴。 |  |
|  | 专业人员 | 27200 | 专业人员1人薪酬福利，含基本工资、岗位工资、五险一金、绩效考核及其他补贴。 |  |
| 业务活动成本 | 文化艺术 | 1000 | 开设线上红色微课堂、养生微课堂、科技微课堂等课程（含设计、制作、剪辑等费用），1000元/系列，合计1000元。 |  |
|  |  | 7200 | 1、国画学习小组讲师酬劳600元/次，12次共计7200元，受益≥20人； 2、耗材1000元（包墨水、颜料、宣纸、画笔、笔记本、卷轴作品等）。 |  |
|  |  | 6400 | - 葫芦丝学习小组讲师酬劳450元/次，12次共计5400元，受益≥30人； - 2、耗材1000元（包括乐谱、乐架、葫芦丝等物料）。 |  |
|  |  | 15000 | - 珠海军休干部合唱艺术团教练酬劳600元/次，15次共计9000元，受益≥35人； - 耗材1000元（包括乐谱、文件夹、教材等物料）； - 演出费用5000（包括交通费、误餐费等） |  |
|  | 体育运动 | 2500 | 1、开设太极拳兴趣小组教练酬劳费用1500元，受益≥14人； 2、耗材1000元（包括音响、麦克风、教材等）。 |  |
|  |  | 6500 | 门球学习小组训练费用1000元/月,4个月共计4000元；学习物料（门球杆、门球、门球计时器等）费1000元；交通及误餐1500元。合计6500元，受益≥20人。 |  |
|  | 康养娱乐 | 4800 | 举办军休干部集体生日会物料（蛋糕、生日贺卡、游戏道具、邮票、气球等）费用1200元/月，4个月共计4800元，受益≥20人/月。 |  |
|  |  | 35000 | 开展春节联欢会，包含现场布展、物料道具等费用，35000元/场，每场≥100人。 |  |
|  |  | 25000 | 开展踏春活动，包含现场布展、物料道具等费用，35000元/场，每场≥100人。 |  |
|  |  | 3600 | 开展三八主题活动，包含现场布展、物料道具等费用，3600元/场，每场≥20人。 |  |
|  | 第二课堂 | 3000 | 志愿服务活动费用1000元/次（含交通费、误餐费等），3次合计3000元，受益≥30人。 |  |
|  | 服务宣传 | 8500 | 军休大学制度建设、学员手册印制、证书制作等服务宣传费用。 |  |
|  | 市内交通及外展费用 | 4000 | 因到项目服务点开展活动及跟用人单位沟通联络事项所需产生的交通外展等费用1000元/月，4个月共4000元。 |  |
| 督导培训成本 | 能力建设 | 3000 | 团队成员能力提升培训建设费用，1000元/人，合计3000元。 |  |
|  | 监测督导 | 6000 | 对军休大学教学质量过程的监督指导工作。1500元/月*4个月。 |  |
| 其他 支出 | 机构运营 管理 | 25264 | 按照约9%来计算（机构行政管理费用）。 |  |
|  | 税费 （约1%） | 2779 | 增值税、教育附加税等产生的税务费用。 |  |
| 合 计 |  | 小写：￥280683元 大写：人民币元贰拾捌万零陆佰捌拾叁元整 |  |  |

★1、管理员工资参照“珠海市2023年人力资源市场工资价位”分管理等级的工资价位--基层管理岗（见附件）。2、技术人员工资参照“珠海市2023年人力资源市场工资价位”行业大类--分专业技术职称的工资价位（见附件）。3、讲师参照副高级技术专业职称及其他人员（税后）500元/次。讲师个人所得税约20%。

附件：珠海市2023年人力资源市场工资价位